## Sayfa1
Project | Start Date | End Date | Duration
Project Preparation Stage | 2025-09-23 | 2025-12-12 | 80
Sprint 1 | 2025-09-23 | 2025-10-17 | 24
Sprint 2 | 2025-10-18 | 2025-10-31 | 13
Sprint 3 | 2025-11-01 | 2025-11-16 | 15
Sprint 4 | 2025-11-16 | 2025-11-30 | 14
Sprint 5 | 2025-12-01 | 2025-12-12 | 11
Project Development Stage | 2026-01-12 | 2026-04-06 | 84
Project initiation and Literature Review | 2026-01-12 | 2026-01-26 | 14
System Design and Architecture Development | 2026-01-26 | 2026-02-12 | 17
Implementation and Integration | 2026-02-12 | 2026-03-12 | 28
Testing, Validation and Evaluation | 2026-03-12 | 2026-03-23 | 11
Documentation and Final Presentation | 2026-03-23 | 2026-04-06 | 14

## Sayfa2
GANTT ŞEMASI ŞABLONU | [6 empty] | Smartsheet İpucu ➜ | [5 empty] | Gantt şemasının görsel zaman çizelgesi, her bir görevin ayrıntılarını ve proje bağımlılıklarını görmenize olanak sağlar.
PROJE BAŞLIĞI |  | [Projenin başlığı] |  |  |  |  | ŞİRKET ADI | [6 empty] | [Şirketin adı]
PROJE YÖNETİCİSİ |  | [Proje Yöneticisinin adı] |  |  |  |  | TARİH | [6 empty] | 2018-03-12
WBS NUMARASI | GÖREV BAŞLIĞI | GÖREV SAHİBİ | BAŞLANGIÇ TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | SÜRE | GÖREV TAMAMLANMA YÜZDESİ | BİRİNCİ AŞAMA | [14 empty] | İKİNCİ AŞAMA | [14 empty] | ÜÇÜNCÜ AŞAMA | [14 empty] | DÖRDÜNCÜ AŞAMA
[7 empty] | 1. HAFTA |  |  |  |  | 2. HAFTA |  |  |  |  | 3. HAFTA |  |  |  |  | 4. HAFTA |  |  |  |  | 5. HAFTA |  |  |  |  | 6. HAFTA |  |  |  |  | 7. HAFTA |  |  |  |  | 8. HAFTA |  |  |  |  | 9. HAFTA |  |  |  |  | 10. HAFTA |  |  |  |  | 11. HAFTA |  |  |  |  | 12. HAFTA
[7 empty] | P | S | Ç | P | C | P | S | Ç | P | C | P | S | Ç | P | C | P | S | Ç | P | C | P | S | Ç | P | C | P | S | Ç | P | C | P | S | Ç | P | C | P | S | Ç | P | C | P | S | Ç | P | C | P | S | Ç | P | C | P | S | Ç | P | C | P | S | Ç | P | C
1 | Proje Oluşturma ve Başlatma
2018-01-01 | Proje Beyanı | Kişi Adı | 2018-03-12 | 2018-03-15 | 3 | 100% | bar: 1. HAFTA C to 2. HAFTA S
1.1.1 | Proje Beyanı Revizyonları | Kişi Adı | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 1 | 100% | bar: 2. HAFTA Ç
2018-02-01 | Araştırma | Kişi Adı | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 6 | 90% | bar: 2. HAFTA Ç to 3. HAFTA Ç
2018-03-01 | Projeksiyonlar | Kişi Adı | 2018-03-16 | 2018-03-22 | 6 | 40% | bar: 2. HAFTA P to 3. HAFTA P
2018-04-01 | Paydaşlar | Kişi Adı | 2018-03-18 | 2018-03-22 | 4 | 70% | bar: 3. HAFTA P to 3. HAFTA P
2018-05-01 | Kurallar | Kişi Adı | 2018-03-19 | 2018-03-22 | 3 | 60% | bar: 3. HAFTA S to 3. HAFTA P
2018-06-01 | Proje Başlatma | Kişi Adı | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 0 | 50% | bar: 3. HAFTA C
2 | Proje Tanımı ve Planlaması
2018-01-02 | Kapsam ve Hedef Ayarı | Kişi Adı | 2018-03-24 | 2018-03-28 | 4 | 22% | bar: 4. HAFTA P to 4. HAFTA P
2018-02-02 | Bütçe | Kişi Adı | 2018-03-29 | 2018-04-02 | 3 | 16% | bar: 4. HAFTA C to 5. HAFTA C
2018-03-02 | İletişim Planı | Kişi Adı |  |  | 0 | 0%
2018-04-02 | Risk Yönetimi | Kişi Adı |  |  | 0 | 0%
3 | Proje Oluşturma ve Başlatma
3.1 | Durum ve Takip | Kişi Adı |  |  | 0 | 0%
3.2 | TPG’ler | Kişi Adı |  |  | 0 | 0%
3.2.1 | İzleme | Kişi Adı |  |  | 0 | 0%
3.2.2 | Tahminler | Kişi Adı |  |  | 0 | 0%
3.3 | Proje Güncellemeleri | Kişi Adı |  |  | 0 | 0%
3.3.1 | Şema Güncellemeleri | Kişi Adı |  |  | 0 | 0%
4 | Proje Performansı/İzleme
2018-01-04 | Proje Amaçları | Kişi Adı |  |  | 0 | 0%
2018-02-04 | Kalite Materyalleri | Kişi Adı |  |  | 0 | 0%
2018-03-04 | Çalışma ve Maliyet Takibi | Kişi Adı |  |  | 0 | 0%
2018-04-04 | Proje Performansı | Kişi Adı |  |  | 0 | 0%